## Sheet1
No | Bugs | Progress ( % ) | Comment | Tested On | Status Task |  | BUGS | DONE | PROGRESS
1 | Search bar tidak dapat berfungsi pada menu customer (Admin) | 100 |  |  | Done |  | 35 | 31 | 88.57%
5 | Ukuran gambar diperbesar saat view data register | 100 |  |  | Done
7 | Pada Menu Dashboard seharusnya menampilkan data account bank buyer bukan alamat | 100 |  |  | Done
8 | Semua kata shipping dan magento dihapus dari sistem (Admin) | 100 | Admin Page |  | Done
9 | Semua kata shipping dan magento dihapus dari sistem (Email) | 100 | Email |  | Done
9 | Semua kata shipping dan magento dihapus dari sistem (Store) | 100 | Store |  | Done
10 | Print Credit Memo dan Print Packing Slips di hide (Order - Admin) | 100 |  |  | Done
11 | Notifikasi email terkadang tidak muncul ke seller maupun buyer | 60 | Email ke buyer mengenai penayangan iklan
12 | Page Invoice diperbaikin layoutnya terutama logo |  |  |  | Done
14 | Menampilkan start date dan end date saat akan melakukan order | 100 |  |  | Done
15 | Hide fitur Reward dari sistem | 100 |  |  | Done
17 | Logo footer saat ini masih dalam bentuk hardcode | 100 |  |  | Done
18 | Mengapus border berwarna abu-abu pada bagian testimoni | 100 |  |  | Done
19 | Send link contact marketing via WhatsApp | 100 |  |  | Done
21 | Flow bisnis proses jika membeli lebih dari 1 produk kepada Media Owner yang sama, namun salah satu produk ditolak. |  |  |  |  | Isi keterangan di kolom Comment.
22 | Menampilkan ukuran gambar fit pada maps | 100 |  |  | Done
24 | Print Invoice Payment Method | 100 |  |  | Done
25 | Remove price in Compare product | 100 |  |  | Done
26 | Logo Payment Options BCA dan MANDIRI | 100 |  |  | Done
27 | Fixed Seller's Menu Display | 100 |  |  | Done
28 | Proses registrasi | 50 | Dev Bandung
29 | Total pembayaran tidak dapat melibihi 100 juta | 100 |  |  | Done
30 | End date pada invoice tidak muncul | 100 |  |  | Done
31 | Buyer tidak mendapat notifikasi email bahwa iklan yang dipesan sudah ditayangkan
32 | Menghapus proses shipping dari sistem Adpoint | 100 |  |  | Done
33 | Pembayaran cuma lewat bank transfer | 100 |  |  | Done
34 | Pada compare produk harga Rp.0 | 100 |  |  | Done
35 | Success confirm paymant menggunakan dummy data | 100 |  |  | Done
36 | Ketika seller melakukan update produk maka data produk tersebut tidak muncul pada sistem( Store) | 100 |  |  | Done
37 | Terdapatnya warning ketika buyer melakukan update produk pada cart sedangkan update berhasil dilakukan | 100 |  |  | Done
38 | Email yang diterima atas nama "Dariel Pratama" |  |  |  | Done
39 | Terdapat dua kota yang sama pada filter checkbox (Ex: Balikpapan-Radio) |  |  |  | Done
40 | Remove discount code input on Cart Page | 100 |  |  | Done
41 | Remove Shipping words on email sent to Seller | 100 |  |  | Done
42 | Remove decimals on price | 100 |  |  | Done